## zał. nr 6 DDD
Załącznik nr 6
1. Opis procesu przygotowania LSR [Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]
Przygotowanie LSR dla Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska będzie obejmować następujące etapy: (1) diagnoza obszaru LSR na podstawie zastanych dostępnych danych statystycznych; (2) diagnoza obszaru z udziałem przedstawicieli wszystkich sektorów przeprowadzona partycypacyjnie za pomocą ankiet oraz bezpośrednich spotkań z mieszkańcami w każdej z gmin należących do LGD; (3) opracowanie diagnozy i przesłanie jej mailami do konsultacji do uczestników spotkań oraz respondentów, którzy odpowiedzieli na ankiety; (4) przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami wszystkich sektorów w/s sformułowania celów, przedsięwzięć oraz zadań planowanych do realizacji w ramach LSR; (5) przygotowanie przez Biuro LGD dokumentu określającego cele, przedsięwzięcia i zadania do realizacji w LSR na podstawie przeprowadzonych spotkań i przesłanie go do konsultacji uczestnikom spotkań; (6) opracowanie procedur i zasad regulujących sprawę wyboru i oceny operacji (kryteria wyboru) i odbycie konsultacji z przedstawicielami wszystkich sektorów w tej kwestii; (7) opracowanie budżetu LSR i konsultacje z partnerami ze wszystkich sektorów w tej kwestii; (8) przygotowanie kompletnej wersji LSR (spełniającej wymogi konkursu w/s wyboru LGD do realizacji LSR) i odbycie konsultacji społecznych z partnerami ze wszystkich sektorów poprzez bezpośrednie spotkania i zgłaszanie uwag na piśmie; (9) przyjęcie ostatecznej wersji LSR przez Walne Zebranie Członków LGD. Na każdym z etapów prac nad LSR zastosowano co najmniej 5 metod partycypacji, przedstawione poniżej. Etap I – Diagnoza i analiza SWOT: spotkania gminne, dyżur członka Zespół ds. LSR w każdej z gmin, badanie ankietowe, dyżur pracownika, formularz uwag. Etap II – Określenie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania: spotkania gminne, badanie ankietowe, dyżur pracownika , dyżur członka Zespół ds. LSR w każdej z gmin. Etap III – Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru: dyżur członka Zespół ds. LSR w każdej z gmin, spotkania fokusowe, debata publiczna, Spotkanie eksperckie. Etap IV – Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji: wywiad grupowy, dyżur pracownika online, formularz uwag, dyżur członka Zespół ds. LSR w każdej z gmin,Spotkanie eksperckie zespołu. Etap V – Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR: wywiad grupowy, badanie ankietowe, dyżur pracownika online, formularz uwag, dyżur członka Zespół ds. LSR w każdej z gmin,Spotkanie eksperckie zespołu.Materiały gromadzone i poddawane analizie przez Zespół ds. LSR zostaną wykorzystane do opracowania niniejszej Strategii. W efekcie końcowym w całym procesie tworzenia nowego LSR-u znajdą sie zapisy sformułowane w cele i poszczególne działnia no podstawie wypracowanych zapisów odpowiadających na zapotrzebowanie społeczności lokalnej z uwzględnieniem trzech sektorów.Na każdym etapie tworzenia dokumentu zakres prac bedzie ukierunkowany na głowne podejście LAEDER-,którym są podejście innowacyjne oraz aspekty cyfryzacji .Duży nacisk bedzie kierowany na zapisy związane z aspektem środowiska i klimatu jak rówież zmian demograficznych,które zachodzą w środowisku lokalnym jak starzejące się społeczeństwo ,wyludniające się miejscowości. Wszystkie zapisy w nowym dokumencie tak na etapie przygotowania jak również na etapie realizacji bedą realizowane za zasadach partnerstw lokalnych uwzględniając równy dostep do poszczególnych przedsięwzięć i projektów.Korzystająć z dotychczasowych doświadczeń stworzonego partnerstwa mamy pewność że przyczyni się do kontynuacji wdrazania strategi w oparciu o zasade partnerstwa.Powyższe zasady i cały proces tworzenia LSR-u spowoduje jasne zasady tworzenia dokumentu oraz konsultowanie na każdym etapie jego tworzenia co bedzie miało bardzo wazny aspekt przyjęcia ostatecznej wersji dokumentu. Przygotowanie LSR-u będzie współfinansowane w szczególności z funduszu :Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.